## Bienes-Obra (2014)
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS [NACIONALES]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2014
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | [17 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Contrato para Limpieza aseo y fumigacion | LPN | 23500 | 001-14 | 2014-03-03 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-02 |  |  | 8842630
2 | Servicios medicos, sanitarios y sociales | CD | 24100 | 002-14 | [12 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-03 | 2014-04-03 | 2014-04-04 | 2014-04-07 |  |  | 1251114
3 | Contrato para Servicios de Vigilancia | LPN | 29200 | 003-14 | 2014-03-03 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 2014-03-27 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-04-02 | 2014-04-02 |  |  | 8220869
| Total Servicios | [23 empty] | 18314613
4 | Compra de frutas y verduras. | LPN | 31100 | 004-14 | 2014-02-03 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-07 |  |  | 677730
5 | Compra de arroz, frijoles, harina de trigo y azucar. | LP | 31100 | 005-14 | 2014-02-03 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-07 |  |  | 292697
6 | Compra de carnes y embutidos | LPN | 31100 | 006-14 | 2014-02-03 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-07 |  |  | 742747
7 | Compra de productos lacteos | LPN | 31100 | 007-14 | 2014-02-03 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-07 |  |  | 518794
8 | Compra de abarrotes (condimentos, pastas, salsa, etc.) | LPN | 31100 | 008-14 | 2014-02-03 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-07 |  |  | 559532
9 | Compra de carne de pollo | LP | 31100 | 009-14 | 2014-02-03 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-07 |  |  | 414547
10 | Compra de agua purificada | 3C | 31100 | 010-14 | 2014-02-03 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-07 |  |  | 163547
11 | Compra de tortillas | 3C | 31100 | 011-14 | 2014-02-03 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-07 |  |  | 170500
12 | Compra de pescado | 3C | 31100 | 012-14 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-03-07 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-13 |  |  | 107673
13 | Compra de Hilados y Telas | LP | 32100 | 013-14 | 2014-05-02 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-30 |  |  | 405835
14 | Compra de Prendas de Vestir | 3C | 32310 | 014-14 | 2014-05-02 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-30 |  |  | 112000
15 | Calzados | 3C | 32400 | 015-14 | 2014-06-02 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 2014-06-30 |  |  | 92634
16 | Compra de Papel de Escritorio | LP | 33100 | 016-14 | 2014-05-02 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-30 |  |  | 238840
17 | Compra de Productos de Artes Gráficas | 3C | 33300 | 017-14 | 2014-05-02 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-30 |  |  | 147743
18 | Compra de Productos de Papel y Cartón | 3C | 33400 | 018-14 | 2014-05-02 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-30 |  |  | 97711
19 | Compra de Llantas y Cámaras de Aire | 3C | 34400 | 019-14 | 2014-04-02 | 2014-04-04 | 2014-04-08 | 2014-04-08 | 2014-09-09 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2015-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-23 |  |  | 147645
20 | Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios | LPN | 35210 | 020-14 | 2014-04-01 | 2014-04-10 | 2014-04-11 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-04-22 | 2013-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-23 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 2014-04-25 | 2014-04-25 | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 2014-04-29 |  |  | 726784
21 | Compra de Antirretrovirales | LP | 35230 | 021-14 | 2014-05-05 | 2014-05-09 | 12/025/2014 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-29 |  |  | 191805
22 | Compra de Reactivos | LPN | 35251 | 022-14 | 2014-02-03 | 2014-02-07 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-28 |  |  | 3756147
23 | Compra de reactivo VIH/SIDA | 3C | 35252 | 023-14 | 2014-01-27 | 2014-02-04 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-25 |  |  | 110806
24 | Compra de Oxigeno | LPN | 35260 | 024-14 | 2014-02-11 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  |  | 899998
25 | Compra de Vendajes para fracturas y otros | LPN | 35270 | 025-14 | 2014-02-11 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-05 |  |  | 1135296
26 | Compra de Diesel | LPN | 35620 | 026-14 | 2014-02-12 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-04 | 2014-03-05 |  |  | 700000
27 | Compra de Gas LPG | LP | 35640 | 027-14 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2004-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-02-28 |  |  | 204880
28 | Compra de Productos Fotoquimicos | LPN | 35920 | 028-14 | 2013-02-06 | 2014-02-14 | 2014-02-17 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-28 |  |  | 1094346
29 | Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal | LP | 39100 | 029-14 | 2014-05-05 | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-26 |  |  | 430082
30 | Compra de Utiles de Escrítorio, Oficina y Enseñanza | 3C | 39200 | 030-14 | 2014-05-05 | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-26 |  |  | 87161
31 | Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor | LP | 39510 | 031-14 | 2014-05-20 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2014-06-02 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-06 | 2014-06-09 | 2014-06-11 |  |  | 435647
32 | Compra de Instrumental y Material para Laboratorio | LPN | 39520 | 032-14 | 2014-02-10 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-03-07 |  |  | 1866360
33 | Compra de Material Médico Quirúrgico Menor | LPN | 39530 | 033-14 | 2014-02-10 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-03-07 |  |  | 1899915
34 | Compra de Otro Instrumental, Accesori. y Material Médico | LPN | 39540 | 034-14 | 2014-02-10 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-03-07 |  |  | 4479996
37 | Compra de Instrumental Médico Odontológico | 3C | 39550 | 035-14 | 2014-05-05 | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-26 |  |  | 133075
38 | Compra de Materiales y Suministros Odotológicos | 3C | 39560 | 036-14 | 2014-05-05 | 2014-05-09 | 2014-05-12 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | 2014-05-14 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 2014-05-21 | 2014-05-21 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-05-23 | 2014-05-26 |  |  | 108455
39 | Electrodomesticos | LP | 42140 | 037-14 | 2014-06-02 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  | 307281
40 | Compra de Equipo de Laboratorio Médico | LPN | 42420 | 038-14 | 2014-02-11 | 2014-02-20 | 2014-02-21 | 2014-02-24 | 2014-02-24 | 2014-02-25 | 2014-02-25 | 2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 2014-02-27 | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 2014-03-03 | 2014-03-03 | 2014-03-04 | 2014-03-05 | 2014-03-06 |  |  | 715275
41 | Compra de Equipos para Computación | 3C | 426000 | 039-14 | 2014-06-02 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-16 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 2014-06-20 | 2014-06-20 | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-06-26 |  |  | 79302
| Total Bienes | [23 empty] | 24252786
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) |  | Estimada | [22 empty] | 42567399
|  | REAL | [23 empty] | 0
| Fecha de emisión: |  | 2014-02-26 |  | Emitido por: | Aracely Sanchez |  | 2014-05-14: Fecha de Modificacion; 2014-05-16: 2014-03-03; 2014-05-19: Modificado por; 2014-05-20: Aracely Sanchez; 2014-05-21: Fecha de Registro ONCAE:; 2014-05-23: DD/MM/AA | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2014-02-26 |  | Aprobado por: | Angel Ortiz |  | 2014-05-14: Fecha de Aprobacion; 2014-05-16: 2014-03-03; 2014-05-19: Aprobado por; 2014-05-20: Angel Ortiz; 2014-05-21: Fecha Actualización ONCAE:; 2014-05-23: DD/MM/AA | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES HOSPITAL SAN FRANCISCO
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE ANGEL ORTIZ ADMINISTRADOR
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación

## Bienes-Obra (2013)
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FONDOS [NACIONALES]/NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013
Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las Consultorías] |  |  |  |  | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES) | [17 empty] | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[5 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas
[5 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
No. | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
| Nombre del proyecto u objeto de compra | LPI, LPN, LP, 3C, 2C, CD | correlativo del POA | Correlativo de este contrato | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | Estimada | REAL | REAL | Estimado | REAL
[5 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
1 | Contrato para Limpieza aseo y fumigacion | LPN | 23500 | 001-13 | 2013-04-15 | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-07-08 | 2013-05-14 |  |  | 8842630
2 | Servicios medicos, sanitarios y sociales | CD | 24100 | 002-13 | [12 empty] | 2013-05-24 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2013-05-31 |  |  | 1251114
3 | Contrato para Servicios de Vigilancia | LPN | 29200 | 004-13 | 2013-04-15 | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-04-26 | 2013-04-29 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-07-08 | 2013-05-14 |  |  | 8220869
| Total Servicios | [23 empty] | 18314613
4 | Compra de frutas y verduras. | LPN | 31100 | 005-13 | 2013-02-22 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-25 |  |  | 677730
5 | Compra de arroz, frijoles, harina de trigo y azucar. | LP | 31100 | 006-13 | 2013-02-26 | 2013-03-07 | 08/032013 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-27 |  |  | 292697
6 | Compra de carnes y embutidos | LPN | 31100 | 007-13 | 2013-02-26 | 2013-03-07 | 08/032013 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-27 |  |  | 742747
7 | Compra de productos lacteos | LPN | 31100 | 008-13 | 2013-02-26 | 2013-03-07 | 08/032013 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-27 |  |  | 518794
8 | Compra de abarrotes (condimentos, pastas, salsa, etc.) | LPN | 31100 | 009-13 | 2013-02-26 | 2013-03-07 | 08/032013 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-27 |  |  | 559532
9 | Compra de carne de pollo | LP | 31100 | 010-13 | 2013-02-22 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-25 |  |  | 414547
10 | Compra de agua purificada | 3C | 31100 | 011-13 | 2013-02-26 | 2013-03-07 | 08/032013 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-27 |  |  | 163547
11 | Compra de tortillas | 3C | 31100 | 012-13 | 2013-02-26 | 2013-03-07 | 08/032013 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-27 |  |  | 170500
12 | Compra de pescado | 3C | 31100 | 013-13 | 2013-02-26 | 2013-03-07 | 08/032013 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-27 |  |  | 107673
13 | Compra de Hilados y Telas | 3C | 32100 | 014-13 | 2013-04-16 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-04-26 | 29/04/213 | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-26 |  |  | 176775
14 | Compra de Prendas de Vestir | 3C | 32310 | 015-13 | 2013-06-03 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  | 64960
15 | Calzados | 3C | 32400 | 016-13 | 2013-06-03 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  | 92634
16 | Compra de Papel de Escritorio | 3C | 33100 | 017-13 | 2013-04-22 | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-20 |  |  | 120820
17 | Compra de Productos de Artes Gráficas | 3C | 33300 | 018-13 | 2013-04-22 | 2013-04-30 | 2013-05-02 | 2013-05-03 | 2013-05-06 | 2013-05-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-13 | 2013-05-13 | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2013-05-20 |  |  | 68601
18 | Compra de Productos de Papel y Cartón | 3C | 33400 | 019-13 | 2013-04-03 | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-29 |  |  | 58772
19 | Compra de Llantas y Cámaras de Aire | 3C | 34400 | 020-13 | 2013-06-03 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  | 97645
20 | Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios | LPN | 35210 | 021-13 | 2013-04-01 | 2013-04-08 | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 15/04/213 | 2013-04-16 | 2013-04-16 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-26 |  |  | 814765
21 | Compra de Antirretrovirales | LP | 35230 | 022-13 | 2013-04-01 | 2013-04-08 | 2013-04-09 | 2013-04-10 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 15/04/213 | 2013-04-16 | 2013-04-16 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-26 |  |  | 0
22 | Compra de Reactivos | LPN | 35250 | 023-13 | 2013-02-20 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-25 |  |  | 1031772
23 | Compra de Reactivos | LPN | 35251 | 024-13 | 2013-02-20 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-25 |  |  | 2724375
24 | Compra de reactivo VIH/SIDA | 3C | 35252 | 025-13 | 2013-01-21 | 2013-01-31 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 08/032013 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-22 |  |  | 110806
25 | Compra de Oxigeno | LPN | 35260 | 026-13 | 2013-02-18 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 |  |  | 899998
26 | Compra de Vendajes para fracturas y otros | LPN | 35270 | 027-13 | 2013-02-18 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 |  |  | 1135296
27 | Compra de Diesel | LPN | 35620 | 028-13 | 2013-02-18 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 |  |  | 700000
28 | Compra de Gas LPG | 3C | 35640 | 029-13 | 2013-02-18 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 |  |  | 54880
29 | Compra de Productos Fotoquimicos | LP | 35920 | 030-13 | 2013-06-03 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  | 468153
30 | Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal | LP | 39100 | 031-13 | 2013-02-26 | 2013-03-07 | 08/032013 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2013-03-27 |  |  | 251282
31 | Compra de Utiles de Escrítorio, Oficina y Enseñanza | 3C | 39200 | 032-13 | 2013-04-08 | 12/04/213 | 2013-04-15 | 2013-04-16 | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 2013-04-22 | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-04-23 | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 2013-04-25 | 2013-04-25 | 2013-04-26 | 2013-04-30 |  |  | 37934
32 | Compra de Instrumental Médico Quirúrgico Menor | LP | 39510 | 033-13 | 2013-02-18 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 |  |  | 400000
33 | Compra de Instrumental y Material para Laboratorio | LPN | 39520 | 034-13 | 2013-06-03 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  | 1575032
34 | Compra de Material Médico Quirúrgico Menor | LPN | 39530 | 035-13 | 2013-02-18 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 |  |  | 1641192
35 | Compra de Otro Instrumental, Accesori. y Material Médico | LPN | 39540 | 036-13 | 2013-02-18 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2013-03-15 |  |  | 3979996
36 | Compra de Instrumental Médico Odontológico | 3C | 39550 | 037-13 | 2013-08-05 | 2013-08-09 | 2013-08-12 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 2013-08-21 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 2013-08-26 | 2013-08-27 |  |  | 103075
37 | Compra de Materiales y Suministros Odotológicos | 3C | 39560 | 038-13 | 2013-08-05 | 2013-08-09 | 2013-08-12 | 2013-08-13 | 2013-08-14 | 2013-08-15 | 2013-08-16 | 2013-08-19 | 2013-08-19 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 2013-08-21 | 2013-08-22 | 2013-08-22 | 2013-08-23 | 2013-08-23 | 2013-08-26 | 2013-08-27 |  |  | 88455
38 | Compra de Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrume. | LP | 42410 | 049-13 | 2013-06-03 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  | 0
39 | Compra de Equipo de Laboratorio Médico | LPN | 42420 | 040-13 | 2013-06-03 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  | 715275
40 | Compra de Equipos para Computación | 3C | 426000 | 041-13 | 2013-06-03 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2013-06-28 |  |  | 79302
| Total Bienes | [23 empty] | 21139562
TOTAL ( X CADA CATEGORÍA) |  | Estimada | [22 empty] | 39454175
|  | REAL | [23 empty] | 0
| Fecha de emisión: |  | 2012-08-16 |  | Emitido por: | Aracely Sanchez | 2013-04-17: Fecha de Modificacion; 2013-04-19: 2013-05-24; 2013-04-22: Modificado por; 2013-04-23: Aracely Sanchez; 2013-04-24: Fecha de Registro ONCAE:; 2013-04-26: DD/MM/AA | Recibido por:
| Fecha de Aprobación: |  | 2012-08-16 |  | Aprobado por: | Angel Ortiz | 2013-04-17: Fecha de Aprobacion; 2013-04-19: 2013-05-27; 2013-04-22: Aprobado por; 2013-04-23: Angel Ortiz; 2013-04-24: Fecha Actualización ONCAE:; 2013-04-26: DD/MM/AA | Actualizado por:
UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES HOSPITAL SAN FRANCISCO
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DELEGUE ANGEL ORTIZ ADMINISTRADOR
Note on B11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Describir que se va a contratar o comprar
Note on C11: Verónica Iveth Bueso Leiva: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional LP: Licitación Privada 3C. Tres cotizaciones 2C: Dos cotizaciones CD: Compra Directa CC: Compra por Catálogo Electrónico
Note on D11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero que relaciona la compra conuna o varias actividades del POA
Note on E11: Verónica Iveth Bueso Leiva: Numero asignado al proceso de compra o contratación